## Sheet1
无害化生产技术与绿色投入品创新－河北省小麦、玉米病虫草害防治项目绩效评价信息公开表
项目名称（全称） | 无害化生产技术与绿色投入品创新－河北省小麦、玉米病虫草害防治
项目承担单位 | 河北省农林科学院植物保护研究所 | 项目实施地点 | 河北省
项目计划实施时间 | 2012-2014 | 项目实际实施时间 | 2012年
项目计划总投资 | 100万元 | 其中：财政预算安排 | 100万元
项目实际投资 | 30万元 | 其中：财政预算安排 | 30万元
一、项目概况
本项目计划于2012～2014年,在邯郸、石家庄等河北省小麦玉米主产区，针对小麦、玉米生产中存在的关键问题，首先进行重要病虫草害的调查、鉴定及单项防治技术的研究，明确小麦玉米生产中的重要病虫草害种类，摸清其发生为害动态变化，明确重要病虫草害高效、低毒防治药剂种类和精准使用技术；在此基础上进行系统优化、集成各个单项技术，制定出适应新耕作制度的小麦玉米病虫草害综合防治技术体系，建立核心试验区400亩、集成技术示范区5000亩，辐射推广面积约10万亩。2012年的主要工作内容是河北省小麦玉米主要病虫草害发生为害规律调查及各单项防治技术研究，目前已全部完成绩效任务指标。
二、项目资金支出内容
支出明细内容 | 数量 | 单价（元） |  | 总金额（万元）
1、专用材料费 |  |  |  | 6.04
2、仪器设备购置费 |  |  |  | 1.71
3、印刷费 |  |  |  | 0.9
4、水费 |  |  |  | 2.05
5、电费 |  |  |  | 2
6、邮电费 |  |  |  | 1.1
7、取暖费 |  |  |  | 1.68
8、差旅费 |  |  |  | 7.28
9、交通费 |  |  |  | 1.34
10、劳务费 |  |  |  | 3.6
11、维修（护）费 |  |  |  | 0.25
12、其他费 |  |  |  | 2.05
合计 |  |  |  | 30
三、项目目标完成情况
计划目标 | 主要评价指标 | 指标完成情况 |  | 差异说明
产出指标 | 初步明确河北省小麦、玉米主要病虫草害发生为害动态变化规律，为制定防治措施提供依据 | 初步明确了小麦全蚀病、纹枯病、赤霉病、白粉病发生为害动态变化规律；明确了小麦蚜虫、小麦吸浆虫、二点委夜蛾、褐足角胸叶甲危害动态变化规律；明确了衡水、沧州、廊坊、唐山、秦皇岛五个地区的麦田杂草发生种类及群落结构，明确了玉米根腐病发生情况、病原菌种类、优势病原菌致病力。
| 筛选出防治小麦、玉米主要病虫草害的高效、低毒药剂4-6种 | 筛选出防治小麦、玉米主要病虫草害的高效、低毒药剂7种，验证了2种二点委夜蛾性诱剂的诱集效果。 |  | 超额完成
| 筛选抗、耐蚜小麦品种1-2个 | 筛选小麦抗蚜品种13个，抗吸浆虫6个。 |  | 超额完成
| 发表论文4-6篇 | 发表论文4篇，录用1篇，出版图书1部。
效果指标 | 社会经济效益和生态效益 | 本研究成果可长期在生产上发挥作用，并可用于其他生态和气候类似省、市。项目实施后减少化学农药的使用数量和次数，降低了环境污染，保障人民安全
四、评价意见
项目评价结果 | 优
本项目按照实施绩效目标责任书要求实施，全面完成了任务指标要求。项目资金单独立账，并严格按预算执行。通过本项目研究和实施，缓解了新的耕作制度下小麦玉米种植过程中给生产上带来了一系列新的病虫草害的问题。该项目的实施将主要服务于河北省小麦玉米一年两熟区，对农田生态环境的健康发展具有积极的促进作用。本项目2012年度综合评价等级为优。
项目主管部门：河北省农林科学院 |  | 公开期限：
联系人：张小风 |  | 联系电话：

## Sheet2
二、项目资金明细表
单位：万元
项目资金来源 | 资金来源项目 | 计划安排 |  | 实际到位 |  | 实际支出
|  | 总资金 | 当年资金 | 总资金 | 当年资金 | 总资金 | 当年资金
| 合 计 | 100 | 30 |  | 30 |  | 30
中央转移支付
| 省级预算资金 | 100 | 30 |  | 30 |  | 30
市县配套资金
项目承担单位配套资金
银行贷款
其他资金
项目资金支出 | 支出明细内容 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 总金额
| 合计 |  |  |  |  | 30
| 一、基建工程 |  |  |  |  | 0
| 二、专用材料费 |  |  |  |  | 6.04
| 三、仪器设备购置费 |  |  |  |  | 1.71
| 四、印刷费 |  |  |  |  | 0.9
| 五、水费 |  |  |  |  | 2.05
| 六、电费 |  |  |  |  | 2
| 七、邮电费 |  |  |  |  | 1.1
| 八、取暖费 |  |  |  |  | 1.68
| 九、差旅费 |  |  |  |  | 7.28
| 1、交通费 |  |  |  |  | 1.12
| 2、住宿费 |  |  |  |  | 2.8
| 3、伙食补助费 |  |  |  |  | 2.1
| 4、公杂费 |  |  |  |  | 1.26
| 十、交通费 |  |  |  |  | 1.34
| 十一、劳务费 |  |  |  |  | 3.6
十二、培训费
十三、会议费
| 十四、维修（护）费 |  |  |  |  | 0.25
| 1、温室维护 |  |  |  |  | 0.05
| 2、试验基地设备的维护 |  |  |  |  | 0.1
| 3、实验室设备维护 |  |  |  |  | 0.1
| 十五、其他费 |  |  |  |  | 2.05
备注 | 项目资金来源和支出需要说明的情况等